PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
NA LATA 2023-2024

URZĄD MIASTA REDA

UL. GDAŃSKA 33, 84-240 REDA

REDA, MARZEC 2023

WSTĘP

Plan działania Urzędu Miasta w Redzie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, oraz dobre praktyki odnoszące

się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności:

- przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240),

- przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz.82);

- audyt wewnętrzny przeprowadzony w 2022 roku przez Panią Audytor Ewę Michalik.

Plan ma na celu wprowadzenie działań zmierzających do poprawy dostępności Urzędu Miasta 
w Redzie oraz jakości świadczonych usług i obsługi interesantów Urzędu. Przyjęty Plan 
uwzględnia kwestię osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach działalności Urzędu Miasta w Redzie.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2023-2024

| Lp. | Zakres działań | Opis realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPEKT CYFROWY |  |  |  |
| 1. | Obsługa z wykorzystaniem komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, przesyłanie wiadomości SMS, MMS. | Możliwość wysyłania SMS przez bramkę sms | Do końca kwiecień 2023r. |
| 2. | Zapewnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda, miejskiej stronie internetowej www.reda.pl oraz mediach społecznościowych informacji o jego działalności tj. nagranie treści informacji o działalności Urzędu w pliku odczytywanym maszynowo, w tekście łatwym do czytania i w języku migowym. | Częściowa realizacja zadania we własnym zakresie –Referat zajmujący się obsługą Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda, miejskiej strony www.reda.pl oraz mediów społecznościowych. Nagranie w języku migowym – z pomocą Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. | Do końca czerwca 2023r. |
| 3. | Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda oraz na miejskiej stronie internetowej www.reda.pl informację o możliwości dojazdu komunikacją zbiorową. | Realizacja we własnym zakresie – Referat zajmujący się obsługą Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda oraz miejskiej strony www.reda.pl | Do końca czerwca 2023r. |
| 4. | Opracowanie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda oraz na miejskiej stronie internetowej www.reda.pl wniosku o zapewnienie komunikacji w Urzędzie Miasta Reda. | Realizacja we własnym zakresie – koordynator ds. dostępności z pomocą Referatu zajmującego się obsługą Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda oraz miejskiej strony www.reda.pl | Do końca maja 2023r. |
| 5. | Korekta zakładki informującej o rozwiązaniach dostępności zapewniających w Urzędzie Miasta Reda. | Realizacja we własnym zakresie – Referat zajmujący się obsługą Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda oraz miejskiej strony www.reda.pl. | Do końca czerwca 2023r. |
| ASPEKT KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNY |  |  |  |
| 6. | Zainstalowanie pętli indukcyjnej. | Zakup przenośnej pętli indukcyjnej. Warunkiem realizacji działań jest uzyskanie przez Gminę Miasto Reda dofinansowania zewnętrznego. | 2023-2024 |
| 7. | Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego na życzenie osobie z niepełnosprawnością słuchową. | Wykup pakietu tłumacza języka migowego ze strony internetowej migam.org. | 2024r. |
| 8. | Opracowanie i wdrożenie procedury do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie. | Realizacja we własnym zakresie. | Do końca sierpnia 2023r. |
| ASPEKT ARCHITEKTONICZNY |  |  |  |
| 9. | Umieszczenie po stronie klamki (110-140 cm od poziomu podłogi) tabliczki z informacją o numerze pokoju w alfabecie Braill’a. | Zakup tabliczek z informacją o numerze pokoju w alfabecie Braill’a. Warunkiem realizacji działań jest uzyskanie przez Gminę Miasto Reda dofinansowania zewnętrznego. | 2023-2024 |
| 10. | Zamontowanie po obu stronach schodów poręcze przyścienne. | Zakup dodatkowych poręczy. Podmiot odpowiedzialny za realizację Kierownik Referatu Komunalno-Gospodarczego. Warunkiem realizacji działań jest uzyskanie przez Gminę Miasto Reda dofinansowania zewnętrznego. | Do końca 2024r. |
| 11. | Zamieszczenie informacji kierunkowej wskazującej lokalizację windy. | Zakup tabliczek wskazujących lokalizację windy. Podmiot odpowiedzialny za realizację Kierownik Referatu Komunalno-Gospodarczego. | Do końca 2023r. |
| 12. | Wyposażenie Urzędu w specjalistyczny sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnością np. wózki schodowe, krzesła, nosze, materace itp. Przeszkolenie kadry w zakresie użytkowania sprzętu do ewakuacji. | Zakup noszy ewakuacyjny oraz krzesła do ewakuacji. Warunkiem realizacji działań jest uzyskanie przez Gminę Miasto Reda dofinansowania zewnętrznego. Przeszkolenie kadry w zakresie użytkowania sprzętu do ewakuacji. | Do końca 2024r. |